## PM Seguimiento 2016-2017
N° | FUENTE | FACTOR / ESTÁNDARES DE CALIDAD/ NORMATIVIDAD | CARACTERÍSTICA / REQUISITO | DESCRIPCION OPORTUNIDAD DE MEJORA (Debilidad o Fortaleza a Consolidar) | TIPO DE ACCION | CAUSAS PRINCIPALES | M E T A S | FECHA DE INICIO PROGRAMADA | FECHA DE FINALIZACION PROGRAMADA | ACTIVIDADES (Estas se pueden resaltar una vez que se van cumpliendo) | INDICADORES PARA LAS ACTIVIDADES | PRESUPUESTO EN MILES DE $ U OTROS RECURSOS | PRESUPUESTO EN MILES DE $ U OTROS RECURSOS (para ejecutar en 2020) | RESPONSABLE (S) |  | INDICADOR PARA LA META (Cuantificable y medible) | Formulas de indicadores | Resultado de los indicadores | AVANCE POR METAS (Acumulado) | SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES / VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA | ESTADO ACTUAL DE LA ACCIÓN
[14 empty] | Ejecución Principal | Seguimiento
1 | ACREDITACIÓN_PROGRAMAS | FACTOR_1_MISIÓN_PROYECTO_INSTITUCIONAL_Y_DE_PROGRAMA | 3. Relevancia Académica y Pertinencia Social del Programa | Formular un estudio que permitan identificar las necesidades y requerimientos del entorno laboraly la necesidad social del programa en la metodología que se ofrece | ACCIÓN DE MEJORA | El programa no ha visto la necesidad de estos estudios dada la reconocida y documentada necesidad de Licenciados en el país | 1. Realizar 1 estudio de pertinencia que permita determinar características del perfil profesional del graduado. | 2017-06-01 | 2020-12-30 | 1. Estructurar estudio de pertinencia para determinar las características requeridasen el perfil profesional de los graduados de Licenciatura en Matemáticas en la región y la necesidad del mismo en la metodología presencial, y la conveniencia o no de ofrecer el Progama en metodología distancia. 2. Determinar estrategias a partir de los resultados arrojados por el estudio, en el que se incluyan accionesque permitan la contribución al desarrollo el entorno laboral y social. 3. Diseñar un instrumento para la evaluación de la pertinencia del Programa de Licenciatura en Matemáticas al entorno laboral y social del programa. | 1. Dianóstico de crecimiento (documento 100%) 2. Proyecciones de crecimiento (documento 100%) 3. Estrategias definidas e implementadas. 4. Deciisones tomadas y acciones definidas |  | 10000000 | Director del Programa |  | Estudio de mercado | Na |  |  | 1.En la "semana de evaluación" en claustros docentes se realizó discusión acerca de la necesidad del programa en el medio (Acta de evaluación del primer semestre de 2017).Ver en Tabla de Retencióndel programa . |  | EN IMPLEMENTACIÓN
2 | ACREDITACIÓN_PROGRAMAS | FACTOR_2_ESTUDIANTES | 4. Mecanismos de Selección e Ingreso | Incrementar el número de estudiantes inscritos al programa | ACCIÓN DE MEJORA | 1. La oportunidad de mejora se identificó porque se inscriben pocos estudiantes cada semestre, un promedio de XXX (quedan cupos disponibles) 2. No se han identificado las causas fundamentales que llevan a la debilidad identidicada | 1. Incrementar el número de inscritos en el programa en 30% en cada semestre | 2012-01-01 | 2026-06-30 | a. Establecer e implementar estrategiasdesde el Programa para incentivar que los estudiantes de colegio se inscriban en la Licenciatura. b. Promocionar el Programa en las instituciones educativas del departamento, en las diferentes medios de difusión institucionales: periódicos, página web, visitas a instituciones, emisora, etc. | 1. Información de graduados en 10 últimos años sistematizada (# graduados en base de datos / # total de graduados en 10 años) 2. Estudio de impacto realizado (documento 100%) 3. Reorientación de la oferta 4. Instrumento de evaluación establecido y aplicado (Instrumento de evaluación aplicado 100%) | 7000000 | 1000000 | Comité de autoevaluación del programa |  | Porcentaje de incremento de inscritos por semestre | (# de inscritos en semestre actual - # de inscritos en semestre anterior) / 100
3 | ACREDITACIÓN_PROGRAMAS | FACTOR_3_PROFESORES | 8. Selección, Vinculación y Permanencia de Profesores | Es importante avanzar hacia el cumplimiento de las políticas de relevo generacional, porque en la medida que los docentes se jubilan no son reemplazados por igual cantidad de plazas de planta en los programas a los cuales pertenecían. | ACCIÓN DE MEJORA | 1. No ha existido un plan de vinculación docente estructurado 2. En la medida que los docentes se jubilan no son reemplazados por igual cantidad de plazas de planta en los programas a los cuales pertenecían | 1. Estructurar e implementar un plan de vinculación de profesores a la planta del programa con el fin de cumplir el relevo generacional. | 2017-01-06 | 2017-12-30 | 1. Elaborar un plan de relevo de profesores de planta con base en la edad mínima y máxima de pensión. | 1. Plan de comunicaciones (Plan aprobado) 2. Plan implentado y desarrollado (número de acciones del plan de comunicaciones implementadas / total de actividades del plan). 3. Evidencias de seguimiento y control |  |  | Comité de autoevaluación del programa |  | Plan de vinculación | NA |  |  | a. En el segundo semestre de 2013, se envió carta al señor Rector solicitando nuevas plazas docentes para las convocatorias del año 2014. b. Se aprobaron3 nuevas plazas para el segundo semestre de 2014. Se vincularon 3 nuevos docentes de Planta al Programa, en las áreas de Educación(Heiller Gutiérrez Z.), Estadística(Diana Milena Galvis Soto, y Matemática Aplicada(Hernán Darío Toro Zapata). En el primer semestre de 2017, no se aprobaron plazas en la convocatoria para el programa. |  | EN IMPLEMENTACIÓN
4 | ACREDITACIÓN_PROGRAMAS | FACTOR_3_PROFESORES | 8. Selección, Vinculación y Permanencia de Profesores | Continuar fortaleciendo la formación doctoral de los profesores de planta, contrato y cátedra en universidades de reconocido prestigio. | ACCIÓN DE MEJORA | 1. Se han disminuido las convocatorias para comisión de estudios para los profesores de planta en la Universidad 2. Actualmente no existe apoyo económico para los profesores de contrato y cátedra que hacen estudios de doctorado en otras instituciones de reconocida calidad a nivel nacional | 1. Incrementar el número anual de profesores de planta en comisión de estudios y de profesores de contrato y cátedra que reciben apoyo económico para estudios de doctorado (propio o externo) Nota: Es importante dterminar el valor del incremento | 2018-01-01 | PERMAMENTE | 1. Garantizar el cumplimiento del plan de desarrollo profesoral ACS XXX, donde se establacen los criterios para las convocatorias de comisión de estudios y el apoyo a profesores de contrato y cátedra que adelantan procesos de formación doctoral en la Universidad y en otras instituciones de reconocida calidad a nivel nacional. 2. Continuar apoyando económica y académicamente (reconocmiento en la agenda docente) a los profesores de Contrato y cátedra que se encuentran haciendo estudios de doctorado en programas propios de la Universidad. 3. Retomar el apoyo económico y académico (reconocmiento en la agenda docente) a los profesores de contrato y cátedra que se encuentran haciendo estudios de doctorado en programas de instituciones de reconocida calidad a nivel nacional. | 1.Estrategias de difusión de las políticas institucionales para la metodología a distancia aprobadas. 2. Coordinación para la metodología a distancia, desde la Vicerrectoría Académica creada. 3. Relación de docentes que han recibido formación en metodología a distancia. 4. Acciones de mejora implementadas 100% (acciones implementadas / acciones propuestas). | A calcularse por la Facultad según el número de apoyos |  | Director del Programa Directores de grupos de investigación |  | Incremento del número de profesores en cada propósito | (# de profesores que recibieron apoyo para estudios de posgrado en el año - # de profesores que recibieron apoyo para posgrados en el año anterior)
5 | ACREDITACIÓN_PROGRAMAS | FACTOR_6_INVESTIGACIÓN_INNOVACIÓN_Y_CREACIÓN_ARTISTÍCA_Y_CULTURAL | 28. Formación para la Investigación, Innovación y Creación Artistíca y Cultural | Se considera que es baja la participación de los estudiantes en los procesos de investigación de la Facultad,aunque es de resaltar que si participan en los proceso de investigación del programa puesto que en el plan de estudios se contemplan un seminario y dos tópicos en investigación, y a su vez se deben vincular a alguno de los grupos de investigación para desarrollar su trabajo de grado. | ACCIÓN DE MEJORA | Los estudiantes no tienen mayor conocimiento sobre el funcionamiento del semillero de investigación de la Facultad Una de las principales dificultades es que la mayoría de los estudiantes del programa solo tienen disponibilidad en la franja nocturna Hace falta definir mecanismos para integrar el semillero de investigación de la Facultad con el Núcleo de Formación en Investigación del programa. | 1. Incrementar el número de estudiantes que participan en el semillero de investigación de la Facultad. Nota: Es importante dterminar el valor de incremento | 2017-01-01 | PERMANENTE | 1. Definir estrategias e incentivos para que los estudiantes se vinculen al semillero de investigación de la Facultad y participen en las convocatorias de auxiliar de investigación. 2. Consolidar un documento que reglamente los procesos de investigación e Innovación para la Licenciatura en Matemáticas que articule el NFI, con el semillero de la Facultad, los grupos de investigación y la ejecución del trabajo de grado. 3. Divulgar en la comunidad académica las estrategias de incentivos en investigación para los estudiantes. 4. Continuar la implementación de las estrategias de incentivos académicos y hacer seguimiento. | 1. Política socializada e implementada 100% 2. Microcurriculos con componente virtual incorporados (Número de microcurrículos que incluyen el uso de TIC). 3. Un número de docentes formados (docentes capacitados en uso de TIC / Número total de docentes). 4. Evidencia de monitireo y evaluaciones | N/A |  | Director del Programa Directores de grupos de investigación |  | Incremento del número de estudiantes que participan en semilleros | (# de estudiantes que participaron en semilleros semestre actual - # de estudiantes que participaron en semilleros en el semestre anterior) |  |  | 1.Como estrategia en el año 2017, se ha dado la oportunidad a estudiantes con ponencias en eventos nacionales e internacionales, así: ´- Congreso internacional de educación Abrapalabra" (21-23 e septimbre en Ibagué, con asistencia de 4 estudiantes. -Solabima (7-11 de agosto en Perú), con asistencia de 3 estudiantes. -Relme 31 (31 de julio - 3 de agosto en Perú), con asistencia de 2 estudiantes. |  | EN IMPLEMENTACIÓN
6 | ACREDITACIÓN_PROGRAMAS | FACTOR_6_INVESTIGACIÓN_INNOVACIÓN_Y_CREACIÓN_ARTISTÍCA_Y_CULTURAL | 29. Compromiso con la Investigación, Innovación y Creación Artistíca y Cultural | Se estima que el Programa debe ampliar la difusión de sus productos de investigación y de proyección social para mejorar la posibilidad de obtener reconocimiento externo. | ACCIÓN DE MEJORA | Ha faltado utilizar los canales de información que ofrece la Universidad para difundir los productos y resultados de investigación del programa | 1. Implementar una estrategia de comunicación | 2017-06-01 | PERMANENTE | Implementar una estrategia de comunicación que defina las actividades de difusión de los productos y resultados de investigación (OFAC, Redes Académicas, Redes Sociales, etc.). Establecer un sistema de información que permita llevar control de la participación en eventod de promosión de Programa | 1. Procesos y procedimientos definidos 2. Evidencias de la transición hecha (actos admistrativos, estudios realizados) 3. Un sistema integrado de información para la gestión de la extensión, en operación. 4. Sensibilización ejecutada (Actividades de sensibilización realizadas / actividades previstas) 5. Evidencias de acompañamiento y seguimiento en los Programas. | 35000000 | 10000000 | Director del Programa Profesional especializado Bienestar Institucional |  | Estrrategia de comunicación | NA |  |  | Seguimiento con Bienestar Institucional. |  | EN IMPLEMENTACIÓN
7 | ACREDITACIÓN_PROGRAMAS | FACTOR_7_BIENESTAR_INSTITUCIONAL | 30. Políticas, Programas y Servicios de Bienestar Universitario | Los destinatarios de los programas de Bienestar Institucional podrían hacer mayor uso de los mismos, particularmente, los estudiantes del Programa. | ACCIÓN DE MEJORA | Baja difusión de actividades y servicios de Bienestar para estudiantes de la franja nocturna y programas no adecuados para ellos | 1. Incrementar la participación en las actividades o programas de Bienestar Institucional Nota: Es importante dterminar el valor de incremento | 2017-06-01 | PERMANENTE | Solicitar a Bienestar institucional que ejecute las siguientes acciones: 1.Realizar un estudio que permita identificar las necesidades y preferencias de los grupos de interés de la jornada nocturna en las actividades y los programas de Bienestar. 2. Establecer un portafolio de actividades o programas de Bienestar ajustado a las expectativas de los grupos de interés de la jornada nocturna. 3. Evaluar el impacto del portafolio de actividades o programas de Bienestar para grupos de interés dela jornada nocturna y establecer mejoras. | 1. Estatuto estudiantíl actualizado 2. Sensibilización del estatuto ejecutada 100% | N/A |  | Director del Programa |  | Incremento en la participación de actividades de BI | # de participantes en actividades de BI en el semestre - # de participantes en actividades de BI en el semestre enterior |  |  | 1. Dentro del planeación de actividades del programa, se inlcuyó en la "semana de la matemática" un espacio dedifusión del director acerca de las políticas y procesos adelantados por el programa. (1, 2de noviembre de 2017) |  | EN IMPLEMENTACIÓN
8 | ACREDITACIÓN_PROGRAMAS | FACTOR_8_ORGAN_ADMINISTRACIÓN_Y_GESTIÓN | 32. Organización, Administración y Gestión del Programa | Desconocimiento de una parte de la comunidad académica del Programa, de las políticas de gestión y administración. | ACCIÓN DE MEJORA | Ineficiencia de los mecanismos de difusión de las políticas de gestión y administración del programa | 1. Incrementar las actividades de difusión de las políticas de gestión y administración del programa Nota: Es importante dterminar el valor de incremento | 2017-06-01 | PERMANENTE | Implementar una estrategia de comunicación que defina las actividades de difusión de las políticas de gestión y administración del programa | 1. Relación de incentivos de participación 2. Mecanismos de comunicación definidos 3. Evidencias de escenarios utilizados | 1500000 | 200000 | Director del Programa Profesional Unidad de Gestión y Atención a Graduados |  | Incremento de actividades de difusión | # de actividades de difusión en el semestre - # de actividades de difusión en el semestre anterior |  |  | 1.Para la"semana de la matemática"(1, 2de noviembre de 2017), se hizo invitación a todos los egresados a través del correo electrónico y de la red social facebook. |  | EN IMPLEMENTACIÓN
9 | ACREDITACIÓN_PROGRAMAS | FACTOR_9_IMPACTO_EGRESADOS_MEDIO | 35. Seguimiento de los egresados | El Programa dispone de una estrategia que permite la captura de información sobre ocupación y ubicación profesional de los egresados del Programa; sin embargo, se debe continuar invitándolos a los eventos que al interior de él se realizan para mejorar la interacción con ellos. | ACCIÓN DE MEJORA | Existen pocas oportunidades de comunicación con los graduados | Definir una meta | 2017-06-01 | PERMANENTE | 1. Realizar un encuentro bianual de graduados. 2. Evaluar el impacto del encuentro con egresados y establecer mejoras. 3. Continuar invitando a los graduados del programa para que participen activamente del Workshop EMEM, el Seminario de la Licenciatura en Matemáticas y demás eventos. | 1. Políticas dirigidas a estudiantes, difundidas a estamentos universitarios | 40000000 | 10000000 | Director del Programa Profesional Especializado Planeación Física | [5 empty] | Preguntar al ingeniero Córdoba(traslado economia…) |  | EN IMPLEMENTACIÓN
10 | ACREDITACIÓN_PROGRAMAS | FACTOR_10_RECURSOS_FÍSICOS_Y_FINANCIEROS | 37. Recursos Físicos | Se adolece de espacios destinados al ofrecimiento de asesorías a estudiantes, lo mismo que espacios para algunos grupos de investigación del Programa, si bien estos se ubican en la sala de profesores o comparten espacio con otros grupos de la institución. | ACCIÓN DE MEJORA | Son insuficientes los espacios físicos que pueden usar los estudiantes y profesores para asesorías. se hace necesario un espacio propio para tres (3) grupos de investigación para desarrollar sus actividades | 1. Determinar y adecuar 4 espacios físicos, para asesoría a estudiantes | 2017-06-01 | 2020-12-30 | 1.Gestionar ante la oficina de Planeación la implementación de tres espacios para los grupos de investigación GEMAUQ, GEDIMA y SIGMA. 2. Gestionar ante la oficina de Planeación la adecuación de un espacio para la asesoría de los estudiantes del Programa. | 1. Estrategías evaluadas y resultado de la efectividad 2. Políticas de retención diseñadas y en aplicación 3. Evidencias de la depuración realizada | 50000000 | 15000000 | Director del Programa Asesor de Extensión de la Facultad |  | Número de espacios adecuados patra asesoría | # de espacios adecuados |  |  | 1.Están en vigencia los convenios con las Secretarías de Educación Departamental y Municipal (se continuan las practicas docentes en las dfierentes instituciones de acuerdo a necesidades de los estudiantes).Así mismo está el Plan Padrino (se trabaja en insttituciones educativas de6 municipios, con actividades en diferentes grupos de las mismas)y el Club de Matemáticas (con dos grupos de 40 niños) los cuales han continuado con sus activdades. |  | EN IMPLEMENTACIÓN
11 | ACREDITACIÓN_PROGRAMAS | FACTOR_10_RECURSOS_FÍSICOS_Y_FINANCIEROS | 39. Administración de Recursos | Mantener los procesos de extensión del Programa, a través de actividades con entidades educativas de la región y con el fin de responder a las necesidades y expectativas de la sociedad. | ACCIÓN DE MEJORA | La extensión y la proyección social es uno de los ejes misionales de la Universidad y del Programa | 1. Implementar mínimo 3 actividades de extensión anuales | 2017-06-01 | PERMANENTE | 1.Identificar actividades de extensión de cualquier modalidad que le permitan al programa mantener la relación con el entorno y responder a sus necesidades y expectativas. 2. Implementar y evaluar las actividades y establecer acciones de mejora. |  | 35000000 | 5000000 | a. Directores de los grupos de investigación,el Director del programa, los profesores investigadores. b. Vicerectoría de Investigaciones |  | Número de actividades de extensión al año | # de actividades de extensión |  |  | a.Los eventos nacionales e internacionales en Educación Matemática y en Matemática Aplicada, se han difundidoa docentes y estudiantes, a través del correo electrónico y afiches en carteleras del Programa. b., c. y d.Desde elsemestreI del año2012 se empezó a dar apoyo económico para la movilidad de docentes y estudiantes en cuanto a la participación en eventos nacionales e internacionales. Y así se ha ido realizando cadasemestre.Lo anterior, se puede verificar mediante los certificados y cumplidos entregados por los participantesenla Universidad y con copia ne el Programa.En el año 2012: Docentes: 12 internacionales. Docentes: 8 nacionales. Estudiantes:1 nacional. En el año 2013: Docentes: 5 nacionales. Estudiantes:7 nacional. En el año 2014: Docentes:9 internacionales. Docentes:18 nacionales. Estudiantes:3 nacional. En el año 2015: Docentes: 3internacionales. Docentes:17 nacionales. Estudiantes:15 nacional.d. y f. En el I semestre de 2012 sedesarrollóun programa de investigación con COLCIENCIAS:El grupo de investigación: GEMAUQ desarrolla el proyecto con Colciencias: Una didáctica para la formación de profesores de matemáticas en contextos de educación inicial de las matemáticas con poblaciones en condición de discapacidad sensorial y/o cognitiva. El proyecto de colciencias en conjunto entre los grupos GEDES y SIGMA fue aprobado para financiación y esta pendiente por iniciar.. Tambien se escribióuna propuesta para participar en una convocatoria de internacionalización con la Universidad de Valencia (España) la cual actualmente esta en ejecución. |  | EN IMPLEMENTACIÓN
12 | ACREDITACIÓN_PROGRAMAS | FACTOR_3_PROFESORES | 12. Estímulos a la Docencia, Investigación, Creación Artistíca y Cultural, Extensión o Proyección Social y a la Cooperación Internacional | Promover la participación de docentes y estudiantes con ponencias en eventos de carácter nacional o internacional, con el fin de fortalecer la interacción con las comunidades académicas. | ACCIÓN DE MEJORA | Falta mayor difusión de los eventos entre estudiantes, profesores y graduados del programa Los recursos asignados para la movilidad de docentes y estudiantes no es suficiente. | 1. Incrementar la participación de docentes y estudiantes con ponencias en eventos de carácter nacional o internacional Nota: determinar el valor del incremento | 2012-02-01 | PERMANENTE | a. Difundir los eventos nacionales e internacionales en Educación Matemática, Matemática Aplicada y Estadísticacon docentes, estudiantes y graduados del Programa. b. Apoyar económicamente a docentes y estudiantes del Programa para su participación en eventos nacionales e internacionales. c. Incentivar la participación de los grupos en las convocatorias de proyectos nacionales e internacionales para captar recursos y oportunidades de movilidad d. Incrementar el estímulo económico que la vicerrectoría de Investigación otorga anualmente a los grupos de investigación. |  | A calcularse por la Facultad según el número de apoyos | 30000000 | *Admisiones y Registro* Director del Programa |  | Incremento de la participación de docentes y estudiantes en eventos | 1. # de docentes que participaron en eventos en el año - # de docentes que participaron en eventos en el año anterior 2. Igual para estudiantes |  |  | a.y b. Las estrategias establecidas e implementadas para motivar el estudio del programa de Licenciatura en matemáticas, se han realizado así: 1. Se ha organizado la difusión del Programa a través del proyecto institucional " La Universidad en tu colegio".2.En el semestre II de 2015, se creó Comisión para proponer actividades de promoción del programa, a partir de la cual se generó lavisita de docentes a instituciones educativas del departamento. Ver acta semana de fundamentación de julio 28 de 2015. 3. Se envió propuesta a la oficina de aseguramiento y gestión de calidad, sobre estímulo a partir de becas a estudiantes de los municipios del departamento del Quindío (Memorando general No. 2016-IM10172).Segumiento 2017 Promoción del programa en las instituiones educativas a las cuales es invitado (3 instituciones: Libre de Circasia, Calarcá y el CASD.) |  | EN IMPLEMENTACIÓN
13 | ACREDITACIÓN_PROGRAMAS | FACTOR_4_PROCESOS_ACADÉMICOS | 19. Metodologías de Enseñanza y Aprendizaje | Establecer institucionalmente un Seminario sobre la “Resolución de problemas como metodología de enseñanza, o de trabajo en el aula”, que sirva de espacio de reflexión documentada sobre las prácticas de formación que efectivamente adelanten los profesores dedicados a los espacios de formación específicos de la Licenciatura en Matemáticas, como forma de profundizar, afianzar e implementar esa práctica pedagógica en el programa. De esta forma, el seminario sería un espacio de intercambio de experiencias y de configuración práctica institucional de esta metodología | ACCIÓN DE MEJORA | Falta mayor apropiación, por parte de algunos docentes del programa, de la metodología de resolución de problemas. | 1. Realizar actividades de perfeccionamiento docente en la metodología de resolución de problemas Nota. Preferiblemente dar un valor del número de actividades | 2012-02-01 | Permanente | a. Traer conferencistas expertos en la metodología de Resolución de Problemas, regionales, nacionales o internacionales al claustro de profesores y encuentros con estudiantes b. Socializar experiencias de la metodología de Resolución de problemas en el Seminario de la Licenciatura en Matemáticas y reflexionar sobre la manera de afianzar las prácticas pedagógicas con esta metodología. c. En la Semana de Fundamentación hacer reflexión sobre estrategias de resolución de problemas por parte de los docentes del Programa. |  | $7.000.000 | $1.000.000 | CAPr |  | Actividades de perfeccionamiento en metodologías de resolución de conflictos | # de actividades realizadas |  |  | a.Durante la«semana de la matemáticas» , participaron los conferencistas expertos en el año 2014 el profesor argentino sobre la didáctica de la matemáticaMarcel Pochulu.Para el año 2015 el profesor Angel Gutiérrez de la Universidad de valencia España.A nivel nacional en el año 2015, se contó con la participación dle profesorMartín Eduardo Acosta, doctor de la Université Joseph Fourier - Grenoblede Franciay la Universite De Geneve, adscritoa la Universidad Distrital. b. En el seminario interno de matemáticas, dentro de las charlas agendadas, se incluye el tema de “Resolución de problemas como metodología de enseñanza, o de trabajo en el aula”.Ver registros de asistencia de2012 a 2016.Archivo en excel, las sesiones que se han trabajado. |  | EN IMPLEMENTACIÓN
14 | ACREDITACIÓN_PROGRAMAS | FACTOR_4_PROCESOS_ACADÉMICOS | 32. Organización, Administración y Gestión del Programa | Mejorar los sistemas de información institucionales de manera que permitan optimizar el cumplimiento de losprocesos de aseguramiento de la calidad y las funciones misionales. | ACCIÓN DE MEJORA | Los sistemas de información institucionales no siempre ofrecen la información completa y oportuna para avanzar en los procesos de aseguramiento de la calidad y las funciones misionales. Algunas de las dependencias de la Institución presentan demora en la gestión administrativa de su competencia, para dar cumplimiento a procesos propios del Programa. En algunos casos, la gestión nunca se da. | 1. Diseñar un Sistema de infomración que permita creadas o actualizar las bases de datos del programa 2. Mejorar los Sistemas de información institucionales y el cumplimiento oportuno con los procesos de aseguramiento de la calidad y las funciones misionales. | 2015-02-01 | Permanente | 1. Mejorar los sitemas de información institucionales y del programa en particular 2. Capacitar a los funcionarios en las responsabilidades de su cargo. 3. Concientizar a los miembros de la comunidad educativa de la importancia de suministrar la información de manera completa y oportuna |  | N/A |  | Unidad de Calidad Director del Programa Consejo Curricular Profesores del programa |  | 1. Sistema de información 2. Cumplimiento oportuno con los procesos de aseguramiento de la calidad | 1. NA 2. (# de procesos con los que se cumplió oportunamente / # de procesos totales) * 100 |  |  | Asignación de responsabilidades a los comites del programa en cuanto a la sistematización de la información. Registrar la información necesaria para dar cuenta de los procesos de calidad. Mantener comunicación permanente desde la dirección a traves del correo electrónico con todos los miembros del programa. |  | EN IMPLEMENTACIÓN
[12 empty] | 168500000 | 81200000
Note on B1: Seleccione "Autoevaluación_programas" en caso de procesos de autoevaluación con fines de Acreditación o renovación para programas de pregrado. Seleccione "Autoevaluación_postgrados" en caso de procesos de autoevaluación con fines de Acreditación o renovación para programas de Postgrado. Seleccione "Autoevaluación Institucional". Seleccione "Registro Calificado" en caso de proceso de registro de programas de pregrado y postgrado. Seleccione otros por: índice de transparencia, plan anticorrupción
Note on C1: El listado de los factores y estándares dependerán de la fuente seleccionada en la celda anterior. Para el caso de calidad y gestión puede seleccionar cualquiera de los items que le aplique de la lista desplegable.
Note on D1: Para Autoevaluación de Acreditación (pregrado, postgrado o institucional) seleccione la característica con base en el factor seleccionado en la celda anterior. Para el caso de registro calificado no aplica. Para el caso de norma NTCGP:1000, seleccione el requisito. Para normas y otros especifique en la celda continua.
Note on E1: Para Acreditación: Describa la debilidad o la fortaleza a consolidar identificadas en el proceso de Autoevaluación. Para Sistemas de Gestión: Describa el hallazgo (no conformidad, oportunidad de mejora).
Note on F1: -Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada. Se toma para prevenir que algo vuelva a producirse. -Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. Se toma para prevenir que algo suceda. -Acción de Mejora: toda acción que incrementa la capacidad de la organización para cumplir los requisitos y que no actúa sobre problemas reales o potenciales ni sobre sus causas. En un símil maratoniano, podríamos decir que una acción de mejora ayuda al corredor a ir más rápido, mientras que las acciones correctivas y preventivas le ayudan a tropezar menos.
Note on G1: Describa aquí las principales causas establecidas mediante un análisis. Se pueden utilizar las siguientes herramientas de análisis de causas (ver hoja adicional a ésta): - Espina de pescado - Lluvia de ideas - Diagrama causa -efecto - 5 Por qué? - Pareto - Análisis Estructural Estas causas serán el origen de las acciones a proponer, la buena redacción es importante ya que encontrar la causa del problema facilita el desarrollo de una solución. Para el caso de calidad, recuerde conservar las evidencias del análisis de causas, como soporte al proceso.
Note on H1: Javier Alfonso Beltran Henao: Hay metas no cuantificadas. Cualquier # es meta cumplida)
Note on J1: Para el caso de calidad y autogestión: La fecha debe ser adecuada para la acción, no debe ser excesivamente lejana, ni tampoco debe programarse una fecha muy cercana que no permita realizar las acciones satisfactoriamente. Importante: la fecha programada debe ser tenida en cuenta para el seguimiento de la realización 3de la acción.
Note on K1: Describa las acciones planteadas para eliminar las causas principales. hhhhh
Note on L1: Para las acciones derivadas de las exigencias NTC GP 1000, este ítem no aplica.
Note on M1: Corresponde al peso relativo definido para cada actividad a realizar, a partir de una escala de 1 a 100, completando un 100% por factor.
Note on N1: Corresponde al peso relativo definido para cada actividad a realizar, a partir de una escala de 1 a 100, completando un 100% por factor.
Note on Q1: Para las acciones derivadas de las exigencias NTC GP 1000, este ítem no aplica. Con base en el indicador planteado, establezca un logro cuantificable, ejemplos: - Número de docentes del programa con capacitación en flexibilidad del currículo = Meta 80% de docentes Número total de docentes del programa en TCE - Número de cursos ofertados = Meta 3 cursos - % de reducción de PQR por respuestas inadecuadas = Meta 20% - Procedimiento actualizado = Meta 1 procedimiento
Note on R1: Para las acciones derivadas de las exigencias NTC GP 1000, este ítem no aplica. Con base en el indicador planteado, establezca un logro cuantificable, ejemplos: - Número de docentes del programa con capacitación en flexibilidad del currículo = Meta 80% de docentes Número total de docentes del programa en TCE - Número de cursos ofertados = Meta 3 cursos - % de reducción de PQR por respuestas inadecuadas = Meta 20% - Procedimiento actualizado = Meta 1 procedimiento
Note on U1: Para el caso de autoevaluación y registro calificado tener en cuenta lo establecido en el procedimiento "Plan de mejoramiento Institucional o de Programa". El número de seguimiento depende igualmente de las actividades programadas. Para el caso de calidad y autogestión el Líder del Macroproceso registra el seguimiento, puede ser con algún integrante del equipos SIG. - El equipo SIG periódicamente realiza seguimiento a los macroprocesos para verificar el estado de las acciones. -Cada acción propuesta en el plan, deja evidencia de su cumplimiento a través de soportes. Ejemplos de soportes: documentos, procedimientos, formatos, indicadores, muestras, etc.
Note on V1: Para calidad y autogestión (verificación de la eficacia): Evalúa si la acción implementada, eliminó la(s) causa(s) raíz del problema para el caso de acciones correctivas. En acciones correctivas verifica si no se materializó la NC potencial; y en el caso de las acciones de mejora, revisa el cumplimiento del objetivo plenamente. Las evidencias deben ser objetivas y apropiadas. Indicar qué se examinó para evaluar el logro de los resultados esperados al aplicar la acción. Ejemplo: Actas, Indicadores, Nivel de Satisfacción, infraestructura, equipos, entre otros. Sustentar una declaración de que se ha tomado una acción correctiva en forma completa y eficaz y que la acción correctiva fue implementada en la forma en que fue descrita. Para el caso de autoevaluación y registro calificado (observaciones): permite aclarar los aspectos que han influido en el desarrollo y cumplimiento de las actividades propuestas.
Note on W1: Nota: Si la acción no es eficaz, se regresa a la fase de análisis, para replantear las causas y ajustar, de ser necesario, los planes. En el caso en que se requiera realizar un nuevo análisis o realizar unas acciones complementarias se elabora nuevo plan.
Note on L3: Javier Alfonso Beltran Henao: Posibles indicadores para las actividades
Note on R3: Javier Alfonso Beltran Henao: Formulas de indicadores, pero no es el indicador. En aqunos casos si es el indicador. En rojo las que podrían ser adecuadas